## 橋梁詳細設計表紙
条件明示チェックシート
（橋梁詳細設計）
業 務 名 ：
発 注 者 名 ：
| 確認の日付 ： | 平成○○年○○月○○日
|  | 総括調査員 | 主任調査員 | 調査員
発注者印

## 橋梁詳細設計チェックシート
条件明示チェックシート （橋梁詳細設計（鋼橋、コンクリート橋））
橋梁詳細設計業務実施における条件明示チェックシート
橋梁詳細設計業務実施に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考 | 発注時の確認 |  |  | 北陸の確認事項に対応する項目
[6 empty] | 確認日 | [5 empty] | 道路詳細設計 |  | 平面交差設計 |  | 追加根拠
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【選択】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 項目を確認した日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。 確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。なお、対象項目から外す場合は、その理由を「備考」欄に記載する。イ→設計に関連しない。ロ→現場条件に無い。ハ→その他記載 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 履行期間、事業スケジュール | 1 | 履行期間は適切になっているか。 | [8 empty] | ３－３） | 設計の履行期間は妥当か。 （地質、測量など並行する調査はあるか。また、その工期を勘案した履行期間となっているか。） | 平面 ３－３） | 設計の履行期間は妥当か。 （地質、測量など並行する調査はあるか。また、その工期を勘案した履行期間となっているか。）
|  | 2 | 事業スケジュールは明確になっているか。 | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 詳細設計業務の履行期間を設定する上で考慮する必要がある。 既存の北陸版の橋梁詳細設計では、項目に挙がっており、道路詳細設計と大きな違いが無い。
-
2 | 基本的な設計条件 | 1 | 暫定計画、将来計画(都市計画決定）の有無を確認し、反映しているか。
|  | 2 | 設計範囲、内容、数量は明確になっているか。
|  | 3 | 気象条件（積雪寒冷地の適用等）は明確になっているか。
|  | 4 | 地下水（自然水位、被圧水位）、湧水、河川水位の条件・状況は明確になっているか。
|  | 5 | 動植物等に係わる制限は明確になっているか。（天然記念物等の 法律の指定を受けて保護がはかられている動物、植物、地質・鉱物） | [8 empty] | ４－１） | 道路規格の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－１） | 道路規格の根拠は明確になっているか。
|  | 6 | 道路規格とその根拠は明確になっているか。 | [8 empty] | ４－２） | 設計速度の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－２） | 設計速度の根拠は明確になっているか。
2 | 基本的な設計条件の続き | 7 | 道路の設計速度とその根拠は明確になっているか。 | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 道路の必要内空（建築限界等）を確保することは、最低限の基本条件である。
|  | 8 | 橋梁、橋梁桁下の必要内空（建築限界等）は明確になっているか。 | [7 empty] | 貸与6 | ４－３） ９－４） | 設計交通量の根拠は明確になっているか。 交通量に関する資料はあるか。 | 平面 ４－３） | 設計交通量及び方向別交通量の決定根拠は明確になっているか。
|  | 9 | 設計交通量、大型車混入率等とその根拠は明確になっているか。 | [10 empty] | 平面 ４－３） | 設計交通量及び方向別交通量の決定根拠は明確になっているか。
|  | 10 | 道路の横断面構成とその根拠は明確になっているか。 | [8 empty] | 追加 |  |  |  | 既存交差点改良等では、設計するために必要な条件 平面交差の計画と設計 基礎編 第3版（社団法人 交通工学研究会）を参考にした
|  | 12 | 用地境界は明確になっているか。 | [8 empty] | ４－４） | 横断面構成の根拠は明確になっているか。 | 平面 ４－４） | 横断面構成の根拠は明確になっているか。
|  | 13 | 塩害に対する検討の必要性は明確になっているか。 | [10 empty] | 平面 ４－６） | 設計車両の決定は明確になっているか。
|  | 14 | 設計条件（平面線形、縦断線形、横断勾配等）及び道路線形は明確になっているか。 | [10 empty] | 平面 ４－７） | 交差点制御方法の決定根拠（信号表示計算）は明確になっているか。
|  | 15 | 適用基準に準拠しないまたは記載されていない特殊な荷重条件はあるか（添架物、遮音壁、検査路、標識、雪荷重、大規模建築物の上載荷重等）。 | [10 empty] | 平面 ４－９） | 右左折車両の交通方法は明確になっているか。
|  | 16 | 地質ボーリングの位置は妥当か（各下部工位置に地質ボーリングが実施されているか）
2 | 基本的な設計条件の続き | 17 | 橋梁への取付け土工計画が実施されているか（道路詳細設計における盛土や擁壁等の計画・設計）
|  | 18 | 地形・地質条件の確認
|  | 19 | 適用設計基準の確認
|  | 20 | 使用材料の確認
3 | 計画条件の確認（上部工） | 1 | 構造形式は明確になっているか。 | [10 empty] | 平面 ４－８） 平面 ４－10） | 歩行者動線の（平面、立体）決定根拠は明確になっているか。 自転車交通の処理方法は明確になっているか。
-
4 | 計画条件の確認（排水工） | 1 | 橋梁本体、付帯構造物等の排水系統及び流末は明確になっているか。
|  | 2 | 既設排水管、水路等の断面調査結果はあるか。
|  | - | [8 empty] | 貸与9 | １４－１） | リサイクル計画書の作成を特記仕様書に明示しているか。 | 平面 １３－１） | リサイクル計画書の作成を特記仕様書に明示しているか。
4 | 計画条件の確認（排水工）の続き | - | [9 empty] | １０－３）－⑥ １０－４）－⑥ １５－１） | 仮設工・交通切廻を必要とするか。 仮設工・交通切廻を必要とするか。 設計に反映すべき施工上の留意点。 | 平面 ６－１） | 施工上の留意点があるか。
5 | 計画条件の確認（軟弱地盤） | 1 | 検討が必要な区間（液状化、流動化、不等沈下等）は明確になっているか。
|  | 2 | 調査解析結果があるか。
6 | 計画条件の確認（下部工（橋台、橋脚、基礎）） | 1 | 構造形式は明確になっているか。
-
|  | - | [7 empty] | （案）に無いもの | 貸与1、貸与2 | ２－１） ２－２） ９－６） | 予備設計（Ｂ）もしくは、修正設計（Ｂ）はあるか。 予備設計の内容と問題点は明確になっているか。 その他共通仕様書に示された資料はあるか。 | 平面２－１） 平面２－２） 平面 ４－５） 平面 ９－１） | 予備設計があるか。 予備設計の内容と問題点は明確になっているか。 対象道路の条件は明確になっているか。 →「5 基本的な設計条件」で細かく挙げている。 道路本体と整合がとれているか。 →「5 基本的な設計条件」で一般部と特殊部で確認するようになっている。
7 | 計画条件の確認（橋梁付属物） | 1 | 各橋梁添架物の形状、設置位置は明確になっているか。
|  | 2 | その他橋梁付属物（標識、照明等）の位置やタイプは明確になっているか。
8 | 環境及び景観検討の必要性 | 1 | 環境・景観検討の必要性（夜間の景観、照明検討を含む）は明確になっているか。
8 | 環境及び景観検討の必要性の続き | 2 | デザインコンセプトは明確になっているか。
|  | 3 | 遮音壁・環境施設帯の必要性は明確になっているか。
-
-
9 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減の留意事項は明確になっているか。
-
10 | 新工法・新技術 | 1 | 新工法、新技術の採用についての条件は明確にしてあるか | [7 empty] | 貸与7 | １１－１） １１－２） １１－４） | 必要性の有無は決定しているか。 環境の資料（アセスメント等）はあるか。 景観検討に必要な資料は整理されているか。 | 平面 １０－１） 平面 １０－２） 平面 １０－４） 平面 １１－２） | 必要性の有無は決定しているか。 環境の資料（アセスメント等）はあるか。 景観検討に必要な資料は整理されているか。 信号、標識、照明等の計画は明確になっているか。
11 | 建設副産物対策 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は、明確になっているか。
-
12 | 施工上の留意点 | 1 | 設計に反映すべき施工上の留意事項（交通切廻しの有無、交通規制の制限、工事用道路、施工ヤード等）は明確になっているか
|  | 2 | 予備設計で想定している架設工法は、現場条件を踏まえて適切に選定されているか。
|  | 3 | 事業損失補償問題が設計上整理されているか（電波、日照、農作物、家畜、井戸枯れ）。
13 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照） | 1 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する河川維持管理計画、河川の将来計画）。
|  | 2 | 道路管理者との協議は済んでいるか（既存道路等との交差条件（平面取付含む）、既存高架橋・トンネルとの近接施工条件、関連道路の将来計画、防護柵・道路標識等の新設及び支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、及び道路、水路・排水の機能補償等）。
|  | 3 | 港湾管理者との協議は済んでいるか（航路、泊地及び船だまり、防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、桟橋等の支障移転条件、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する港湾施設の将来計画）。
|  | 4 | 鉄道管理者との協議は済んでいるか（既存高架橋、既存トンネル、踏切、駅等の鉄道施設の支障移転条件、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する鉄道施設の将来計画、施行区分（受委託区分））。
|  | 5 | 住民（自治会含む）等との協議は済んでいるか（用地境界、土地買収等）。
|  | 6 | 農水関連組合、土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能補償）。
13 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照）の続き | 7 | 漁港管理者等（漁業利権者、農業利権者等）と漁業、農業補償等の調整は済んでいるか。
|  | 8 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件及び橋梁添架物等）
|  | 9 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡、埋蔵物等）。
|  | 10 | 景観行政団体や国立公園等管理者との協議は済んでいるか（国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。
|  | 11 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。
|  | 12 | 交安委員会との協議は済んでいるか（道路幾何構造の安全性、区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性、交通制御、安全施設の設置に対する安全性等）。
14 | 貸与資料の確認 | 1 | 道路予備（もしくは詳細）設計の成果一式はあるか。
|  | 2 | 橋梁予備設計成果一式はあるか。
|  | 3 | 地質調査成果一式はあるか。
14 | 貸与資料の確認の続き | 4 | 測量成果一式はあるか。
|  | 5 | 埋設物台帳及び占用物件台帳はあるか。
|  | 6 | 交通量に関する資料はあるか。
|  | 7 | 関連構造物設計成果一式（橋梁、共同溝、護岸、取付道路、トンネル等）、その他検討に必要な資料（環境・景観、周辺の事業計画や開発に関するもの等）はあるか。
|  | 8 | 塩害調査資料はあるか。
|  | 9 | 予備設計時のリサイクル計画書はあるか。
|  | 10 | 予備設計時のコスト縮減設計留意書はあるか。
|  | 11 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録があるか。
|  | 12 | 環境調査成果が一式あるか
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目であり、条件
未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、
早期に調整すること）