## 01各種共通事項
事業別環境配慮検討チェックシート ①各種事業共通事項
事業名・事業概要
地区名・事業場所
事業者名・責任者名
チェック者の氏名 |  | 計画段階( ) 設計段階( ) 工事段階( ) 供用段階( )
環境要素 区分 | 環境配慮事項 | 該当の有無 | 具体的方策 |  | 検討、確認をした項目(○印） |  |  |  | 備考 (対応の有無等)
[5 empty] | 計画 | 設計 | 工事 | 供用
(特性把握と 調査) | (1)各シートの作成による特性把握 ・各シートは計画段階で作成し、設計以降は確認と時点修正する |  | ① | 事業特性把握シート（別表１）
|  |  | ② | 地域特性把握シート（別表２）
|  |  | ③ | 環境関係法令把握シート（別表３）
| (2)現地調査の実施 |  | ① | 既存資料の収集、聞き取り、現地確認等
|  |  | ② | 現地での環境保全のための詳細調査
地域 環境 | (1)地域環境への影響の回避、低減 |  | ① | 特に保全が必要な地域の事業回避の検討
|  |  | ② | 複数案(箇所等)の検討
景観 | (1)良好な町並みや快適な都市景観の保全と創造 |  | ① | 都市部や住宅地・商業地等においては現況の景観との調和に配慮した工法の検討
| (2)歴史的景観の保全 |  | ① | 地域の風土、歴史、文化を把握し、当該地域における重要な歴史的景観の保全対策
|  |  | ② | 風致地区等で歴史的な景観がある場合には地元や専門家の意見を聞きながらの景観保全対策
| (3)景勝地における景観の保全 |  | ① | 景勝地の景観を損なう整備回避
|  |  | ② | 整備回避が困難な場合は景観を阻害しない工法
| (4)周辺景観と調和した緑化・植栽 |  | ① | 開花期や紅葉など季節感を考慮した樹種選定
|  |  | ② | 緩勾配のり面への高木植栽や構造物周辺の緑化、余裕地の緑化
| (5)構造物の周辺景観への調和 |  | ① | 形状の工夫
|  |  | ② | 地場産素材の採用(現地産の自然石による石積等)や植栽の併用
| (6)案内看板や標識等の設置場所、構造、色彩等の配慮 |  | ① | 設置場所の検討
|  |  | ② | 構造、色彩等の検討
(7)その他の配慮事項
文化財 | (1)指定文化財や埋蔵文化財包蔵地等の保全 |  | ① | 周辺の文化財の把握と、当該計画地を管轄する教育委員会との協議
動物・植物・生態系 | (1)貴重種等の重要な動植物の生息・生育地の保全措置 |  | ① | 改変回避(場所の変更等) |  |  |  |  | 個体名
|  |  | ② | 影響低減(計画の変更や縮小等)
|  |  | ③ | 代償措置(代替施設の設置、移動や移植等)
| (2)動物の移動経路の確保 |  | ① | 事業による樹林帯等の緑地と里山や雑木林等の緑地を隣接
|  |  | ② | 緑地の連続化や横断暗渠等により移動経路を確保
|  |  | ③ | 小動物がはい上がれる道路側溝や用排水路、集水 桝等の設置(階段形式や緩勾配壁への変換等)
| (3)施設照明等による影響の低減 |  | ① | LED照明等の昆虫類への影響を抑えた光源の採用
|  |  | ② | 照明灯にルーパー注1)等の設置による必要箇所以外の遮光
|  |  | ③ | ホタルなどの生息地域を保全する必要がある場合は光を遮断する等の対策
| (4)在来種を主体とした植栽・緑化 |  | ① | 在来種を主体とした植栽・緑化
|  |  | ② | 外来種を併用する場合でも生態系被害防止外来種リスト注2の植物は使わない
|  |  | ③ | 在来植物の種を多く含んでいる現地発生土の客土への利用
|  |  | ④ | 動物のための食餌木を減少させる場合は移植や植樹を検討
| (5)重要な動植物の生息・生育地の消失・縮小の低減 |  | ① | 重要な動植物の生息・生育地への土砂流出防止措置、みだりな侵入、踏み荒らし防止措置
| (6)一時的に改変された自然環境の復元 |  | ① | 事業実施に伴って一時的に改変した自然環境を従前の状態に復元
| (7)配慮すべき動物の生態を考慮した工事計画の作成 |  | ① | 動物の行動範囲及び生態は、冬眠、渡り、繁殖、営巣など、時期によって変化するため、それぞれの特性に配慮した工事計画の作成
(8)その他の配慮事項
大気・騒音・振動 | (1)建設機械、工事車両の稼働方法の検討 |  | ① | 建設機械の最少稼動となる施工計画の作成
|  |  | ② | 工事車両等の経済的な運行速度の遵守、急発進・空ふかしの抑制
|  |  | ③ | 稼働集中による影響が懸念される場合は影響低減策を検討
| (2)工事車両の走行ルートや走行時間帯の検討 |  | ① | 騒音等による影響被害が低い走行ルートの選定
|  |  | ② | 生活道路や離合困難道路への進入を避けたルートの選定
|  |  | ③ | 通勤時間帯等の渋滞時間帯の走行回避
| (3)低公害型の建設機械の使用 |  | ① | 低公害型(低騒音型、排ガス対策型等)の建設機械の使用
| (4)住宅隣接地等での粉じんの発生抑制 |  | ① | 散水や加湿の実施、防塵シートの敷設
|  |  | ② | 工事関係車両出ロにタイヤ洗浄装置等の設置
| (5)学校、病院、福祉施設、民家等の隣接地での騒音低減 |  | ① | 遮音壁や防音シートの設置
|  |  | ② | 超低騒音型機械及び電動機械の使用
|  |  | ③ | 作業方法の検討及び作業時間の規制
(6)その他の配慮事項
水質・土壌汚染等 | (1)濁水の流下・拡散防止施設の設置 |  | ① | 濁水処理プラントの設置(トンネルやダム・堰工事等)
|  |  | ② | 沈砂池、調整池の設置(一定規模以上の工事)
|  |  | ③ | 仮設沈砂池、釜場等の設置(小規模工事等)
|  |  | ④ | 汚濁防止シートの設置(湖畔や海洋域の工事等)
| (2)施工時期の配慮(濁水が河川に流入することを防ぐことが困難な工事等) |  | ① | 梅雨時期、台風時期等の出水期の工事の抑制
|  |  | ② | 稚鮎等の放流時期等の工事の抑制
| (3)工事途中における裸地部からの濁水発生対策 |  | ① | 施工計画の検討による該当区間の早期完成
|  |  | ② | 床堀等で工事途中の暫定的なのり面が長期間になる場合はビニールシートで覆う等の対策
|  |  | ③ | 端末部に仮設沈砂地や土砂溜めを設置
| (4)河川区域内の工事における濁水防止対策 |  | ① | 土のうや矢板等による仮締切や切回し水路の設置
|  |  | ② | 瀬替えなど著しい濁水の発生が抑えられない場合においても3～4日程度で著しい濁水の発生を抑える
| (5)土壌、地下水汚染に配慮した工法や対策の実施 |  | ① | 地盤改良等では、周辺地域の地盤の性質や、地下水や公共用水域の利用状況に応じた工法を選定
|  |  | ② | 生コンの洗浄水やダム等のクリーンカット排水なとは垂れ流しにせず、適正に管理
(6)その他の配慮事項
建設廃棄物・建設副産物 | (1)建設廃棄物等の発生抑制、再資源化、適正処理 |  | ① | 廃棄物の発生抑制等を考慮した事業計画の策定
|  |  | ② | 大分県リサイクル認定製品の積極的な利用
| (2)建設廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等)の再資源化、適正処理等の実施 |  | ① | 再生可能な建設廃棄物は再生材として再利用
|  |  | ② | 建設廃棄物を再生処理しないで再利用する場合は適正に使用(伐採木の土留め材、コンクリート塊の袋詰め玉石工の使用等)
| (3)分別保管の実施 |  | ① | 工事現場内で建設混合廃棄物の分別解体、及び、収集による分別保管の実施
| (4)建設発生土の発生抑制と別工事への利用の促進 |  | ① | 切盛バランスを考慮した残土の発生抑制
|  |  | ② | 残土の他工事への流用
|  |  | ③ | 流用による仮置土からの土砂流出や粉じん発生防止対策の実施
| (5)残土処理地の環境保全対策 |  | ① | 立木伐採等の2次的な環境破壊が起きない場所の選定
|  |  | ② | 雨水や地下水等による残土の崩壊や流出の防止対策を実施
|  |  | ③ | 埋土部の在来種を主体とした植生による早期復元
(6)その他の配慮事項:
温 暖 化 対 策 | (1)省資源、省エネルギーに配慮した建設資材の使用 |  | ① | 再生資源の積極的な利用
|  |  | ② | 長寿命資材の使用
| (2)高効率機器の導入 |  | ① | 省エネ型、高耐久性型機器の導入
| (3)森林資源の保護 |  | ① | 熱帯産木材の使用削減と間伐材の有効利用の拡大
(4)その他の配慮事項
注1） | ルーパーとは細長い羽板を隙間を空けて平行に組んだ遮光器具
注2） | 正式名称は「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」。外来種について、日本及び海外等での生態系への被害状況を踏まえ、日本における侵略性を評価し、リスト化したもの。外来生物法に基づく特定外来生物も含む。それら以外の掲載種については外来生物法の規制はないが、生態系等への被害を及ぼすおそれがあるため、取扱いに注意が必要。